## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Nom Prénom |  |  | Projet: | P_App - 335 - Passion Lecture
| Temps total: | 0 jours 3 heurs 4 minutes |  |  | Date: | 18.03.2024 au 27.05.2024
|  | 60 | 125 | 185
Temps
Semaine | Jour | heure | min. | Activité | Description | Remarque / problème
13 | 2025-03-24 |  | 30 | Design | Réalisation de la maquette de la page d'accueil
13 | 2025-03-24 |  | 20 | Design | Réalisation de la maquette de la d'un livre |  | Analyse | 1 | 0
13 | 2025-03-24 |  | 20 | Design | Réalisation de la maquette de lecture d'un livre |  | Développement | 2 | 5
13 | 2025-03-24 |  | 15 | Développement | Création du projet de base |  | Test | 3 | 10
14 | 2025-03-31 |  | 20 | Design | Continuation de la maquette |  | Documentation | 4 | 15
14 | 2025-03-31 |  | 20 | Documentation | Me documenter sur le style en utilisant XAML |  | Meeting | 5 | 20
14 | 2025-03-31 | 1 |  | Développement | Page d'accueil WIP |  | Présentation | 6 | 25
[7 empty] | Design | 7 | 30
[7 empty] | Autre | 8 | 35
40
45
50
55
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
0 | 0 | Analyse | 0
60 | 15 | Développement | 0.052083
0 | 0 | Test | 0
0 | 20 | Documentation | 0.013889
0 | 0 | Meeting | 0
0 | 0 | Présentation | 0
0 | 90 | Design | 0.0625
0 | 0 | Autre | 0
|  | Total | 0.12847